臺灣花蓮地方檢察署
單房間職務宿舍室內整修工程委託
規劃設計監造技術服務採購案
需求說明書
緣由：
本署單房間職務宿舍（花蓮市明心街10號）現有房間已不敷借用，因近年機關員額增加，房間租用需求大增，為活化機關資產，經向上級單位爭取，甫於本年度獲編列相關預算進行整修，期以提供同仁良好的居住品質與環境。
工程概述
一、工程地點：本署經管之單房間職務宿舍（花蓮市明心街10號）。
二、工程經費：分配經費如下：
(一)工程總經費：為新臺幣3,029,000元。（不含委託規劃設計及監造費）
(二)委託規劃設計及監造費：預估為新臺幣410,494元(含申請室內裝修
      與消防圖說審查費用約150,000元 )。
三、工程需求概述（得視本署實際預算金額及實際需要予以調整）：
       規劃設計監造廠商應詳細勘查本署單房間職務宿舍現況，提出建議方
       案，辦理規劃設計(含簽證)作業，及於工程發包後提供施工監造服務。
(一)規劃設計範圍及需求：
      1. 工程項目：單房間職務宿舍室內整修工程。
      2. 規劃設計範圍：單房間職務宿舍1樓空間。
      3. 需求內容說明及注意事項：施工期間應避免影響現有同仁居住。
地點	需求內容
單房間職務宿舍（花蓮市明心街10號1樓）	整體施作範圍包括花蓮市明心街10號1樓餐廳與設備室。 / 施作內容: / 施工現場臨時保護措施。 / 拆除工程 :現有天花板、既有廁所牆面磁磚拆除及其他。 / 水、電、弱電管線重新配置，每間房間新設電表，需向 / 台電申請。 / 原空間改為5間套房，門洞修改及新增。 / 天花為明架矽酸鈣板天花板，房間隔間為輕隔間工程。 / 房間內燈光及開關新設及位移。 / 室內牆面油漆工程。 / 消防工程，重新配置並與原系統連接。 / 冷氣預留配電及排水配置，冷氣及安裝由機關處理。 / 需申請室內裝修及消防竣工。

規劃設計及監造服務工作項目：
 第一階段:
項目	內容
服務實施計畫書	(一)計畫組織。 / (二)工作計畫流程。 / (三)工作預定進度表(含分期提出各種書面資料之時程)。 / (四)工作人力計畫(含人員配當表)、辦公處所等。

  第二階段:
項目	內容
規劃及基本設計	(一)建築現況調查及測繪等圖說必要資訊。 / (二)使用需求調查檢討及評估建議。 / (三)繪製基本設計圖（包括但不限於配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖及其他基本設計圖…等）及設計重點，提送甲方核定。 / (四)工程經費及施工工期估算。 / (五)依據甲方審查意見修正基本設計圖說。 / (六)其他本案專業服務事項。

 第三階段:
項目	內容
細部設計	(一)繪製細部設計圖（包括但不限於）： / 配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖。 / 細部大樣圖。 / (二)施工或材料規範之編擬。 / (三)工程或材料數量之估算或編製。 / (四)施工計畫及施工進度之擬訂。 / (五)成本分析及估價。 / (六)招標計畫及進度之整合。 / (七)發包預算及招標文件之編擬。 / (八)EXCEL編製詳細表、單價分析表及數量計算表。

 第四階段:
項目	內容
協辦招標及決標	(一)協辦各項招標作業，包括參與標前會議。 / (二)協辦招標文件之釋疑、變更或補充。 / (三)協辦投標廠商及其分包廠商資格之審查。 / (四)協辦開標、審標及提供決標建議。 / (五)協辦契約之簽訂。 / (六)協辦招標、審標或決標爭議之處理。 / (七)協助機關取得與本案相關之證照、執照或證書。

第五階段:
項目	內容
派駐現場人員辦理監造及協辦驗收	(一)訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約品質。 / (二)施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查；重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 / (三)訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗；施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。 / (四)抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表、發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果、督導施工廠商執行工地安全衛生、履約進度等工作及依規定填報監造報表。 / (五)履約界面之協調及整合、契約變更之建議及協辦協辦招標、審標或決標爭議之處理。 / (六)審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料；協辦驗收及履約爭議之處理。 / (七)工程決標後開工前應召開「工程施工前品質會議」，將工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定，正確有效傳遞予施工廠商工地負責人、監工等，對整個工程進行之行政作業規定及工程進度、品質、勞安之要求充分溝通；施工期間亦應定期召開協調會議。

(三)規劃設計之工作報告提送期程：
1.廠商應依本契約第七條第1項約定，於決標日起20天內，完成基本規劃設計及工作執行計畫書並提送一式3份(含電子檔)報請機關審查，並依本契約第十條規定提送「專業責任險」保險單及繳費收據提送機關收執。
2.廠商應於基本設計核定文發文日起30天內，完成細部設計(含招標文件之圖說設計及預算書表編製等) 並提送一式3份(含電子檔) 報請機關審查。
3.廠商提送機關審查基本規劃及細部設計時，應備妥有關資料，配合機關通知之時間、地點向機關簡報，並由計畫主持人或主要工作人員親自簡報，並依審查意見辦理修正。
4.細部設計經機關核定文發文日起15日內，廠商應提送設計圖說、工程預算書、施工規範等各一式3份，空白標單一式2份及電子標單相關檔案等招標所需文件交由機關辦理發包，其設計原圖、工程預算書須由依法執行之相關專業技師簽證。
5.如施工中有變更設計時，廠商應於接獲機關公文通知後20日內完成變更設計預算書圖，且將有關圖說文件裝訂成冊一式3份送交機關審核，並應向機關簡報，且須於7日內依機關審查意見完成修正。
(四)監造工作範圍：協助完成本案工程施工發包，進行本工程之現場監造品管作業及協辦驗收。
履約期限：預計自本規劃設計案決標日次日起至工程完工並驗收合格日止，分階段執行，規劃設計期程如上開工作報告提送期程；監造期程自工程廠商開工日起至工程完工並驗收合格日為止。
參、廠商投標資格：詳招標須知。
肆、補充事項：
設計規範及材料規格：
  1. 廠商於報告中所提出之材料、設備或工程標準等，應以符合國家標準(CNS)、主要工業國家之國家標準或國際標準者為限。
  2. 廠商辦理之規劃、設計，依政府採購法第26條規定，不得使用特定之規範、規格或施工方式，造成圖利特定對象之可能性或結果，本署因承辦廠商以上行為所造成之任何相關損害及費用支出，承辦廠商應負完全之賠償責任；承辦廠商因指定廠牌或規格造成綁標等情況，本署得依政府採購法第101條至103條之規定辦理。
  3. 廠商應符合政府採購法之規定，依功能或效益訂定招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形，且應提供符合其材料、設備設計規格；若無法以精確方式說明招標要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應註明「或同等品」等字樣，並於提送履約成果文件上敘明理由及提出相關查證資料，經本署同意始得為之。
  4. 廠商選用同等品所涉專利工法或獨家建材有隱瞞致形成綁標之情節，其未依規定程序者，除該項經費不得計入設計服務費用外，構成綁標事實者，並依政府採購法第88條規定辦理。
  5. 請參加評審廠商務必至本署現場勘察，確實瞭解施工環境，以簡報說明並製作企劃書，作概述性之設計或以圖說等，足以表達其設計理念，供本署擇定需求。
  6. 本案之得標廠商應依企劃書內容服務。得標廠商之企劃案為初步規劃，得標後需與本署做細部規劃討論，本署有權變更規劃設計內容。
廠商履約期間應遵守下列作業規定：
1. 廠商實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之施工預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他依法令及契約應提出之文件。
2. 廠商應依照企劃書、服務實施計畫書及監造計畫等所附工作人員名單參與本案服務工作，除事先徵得本署書面同意者外，不得變更。
3. 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，本署得不具理由要求更換，廠商不得拒絕。
4. 廠商依本案契約約定應履行之責任，不因本署對於廠商履約事項之審查或認可或核准行為而免除或減少。
5. 廠商應就本案工程廠商提出之各項內容根據其專業知識加以判斷，並提供建議予本署供參，以避免出現嚴重疏漏，造成困擾。
三、實地勘查：投標廠商請自公告日起至截止投標日止，得於本署辦公時間內至施工地點先行勘查瞭解，並請先與本案聯絡人涂先生（03）822-6153分機131聯繫，以確認勘查時間。